## Irregularidades de obras_2025
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DIRECCION DE AUDITORIA A ESTES ESTATALES
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
[5 empty] | NORMATIVIDAD LOCAL |  | NORMATIVIDAD FEDERAL
TIPO | DESCRIPCION DE LA IRREGULARIDAD | ACCION PROMOVIDA | ACCIONES DE IRREGULARIDAD | DOCUMENTACIÓN SOPORTE (EVIDENCIA: SUFICIENTE, COMPETENTE, PERTINENTE ) | ADMINISTRACION DIRECTA | CONTRATO | ADMINISTRACION DIRECTA | CONTRATACION
Volumenes de obra pagados no ejecutados | Por contrato: Es el resultado de la diferencia entre las cantidades estimadas y las obtenidas fisicamente. Por Administración Directa: Insumos Es el resultado de la diferencia entre las cantidades facturadas y las obtenidas fisicamente. Mano de Obra Es el resultado de la diferencia entre el número de jornales amparado en la listas de raya y los calculados con base a los trabajos fisicamente ejecutados. | Probable Daño Patrimonial (PDP) | • Simulación de documentación técnica justificativa, toda vez, que los trabajos no han sido ejecutado o se encuentra en proceso constructivo. • Se consideran en los números generadores medidas superiores a las físicamente ejecutadas. • Adquisición de insumos superiores a los utilizados para la ejecución de los trabajos. • Consideración de bajos rendimientos de las cuadrillas. | Copia certificada de la cuenta pública del ente fiscalizado de los conceptos observados: • Orden de pago • Pólizas contables • Transferencias • Presupuesto (catálogo de conceptos contratados). • Contrato y convenio modificatorio • Facturas, estimaciones, números generadores • Bitácora de obra. • Reporte fotográfico. • Acta entrega recepción. . Documentación integrada por el ente auditor: • Levantamiento físico (croquis y/o planos). • Cédula de cálculos realizados. • Reporte fotográfico. • Acta de auditoria donde consten los hechos observados | • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. | • Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. | • Artículos 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas. | • Artículo 46 fracción XII, 53 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas. • Artículo 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas.
Conceptos de obra pagados no ejecutados | Por contrato: Es el concepto de obra pagado no ejecutado a la fecha de la visita física. Por Administración Directa: Insumos y mano de obra Es el insumo de obra facturado que no ha sido suministrado y ejecutado a la fecha de la visita física. | Probable Daño Patrimonial (PDP) | • Se consideran en los números generadores conceptos no ejecutados a la fecha de la visita física. • Falta de suministro de insumos para la ejecución de los trabajos a la fecha de la visita física. • Trabajos no ejecutados a la fecha de la visita física. | Copia certificada de la cuenta pública del ente fiscalizado de los conceptos observados: • Orden de pago • Pólizas contables • Transferencias • Presupuesto (catálogo de conceptos contratados). • Contrato y convenio modificatorio • Facturas, estimaciones, números generadores • Bitácora de obra. • Reporte fotográfico. • Acta entrega recepción. . Documentación integrada por el ente auditor: • Levantamiento físico (croquis y/o planos). • Cédula de cálculos realizados. • Reporte fotográfico. • Acta de auditoria donde consten los hechos observados | • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. | • Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. | • Artículos 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas. | • Artículo 46 fracción XII, 53 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas. • Artículo 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas.
Pago de obras sin acreditar su existencia física | Por contrato / Administración Directa: Es la obra estimada no ejecutada o no ubicada en coordinación con personal adscrito al ente auditado a la fecha de la visita física. | Pliego de Observaciones (PO) Probable Daño Patrimonial (PDP) | • Simulación de documentación técnica justificativa, toda vez, que los trabajos no han sido ejecutado. | Copia certificada de la cuenta pública del ente fiscalizado de la obra observada: • Orden de pago • Pólizas contables • Transferencias • Presupuesto (catálogo de conceptos contratados). • Contrato y convenio modificatorio • Facturas, estimaciones, números generadores • Bitácora de obra. • Reporte fotográfico. • Acta entrega recepción. Documentación integrada por el ente auditor: • Levantamiento físico (croquis y/o planos). • Cedula de cálculos realizados. • Reporte fotográfico. • Acta de auditoria donde consten los hechos observados | • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. | • Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. | • Artículos 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas. | • Artículo 46 fracción XII, 53 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas. • Artículo 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas.
Procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las obras | Por contrato / Administración Directa: Son los procesos constructuivos deficientes en las obras públicas que dan como resultado defectos, fallas y deterioros, originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o mano de obra no calificada. | Probable Daño Patrimonial (PDP) | • Falta o deficiente supervición de los proceos constructivos. • Utilización de insumos de mala calidad al no cumplir con las especificación tecnicas. • Ejecución de los procesos constructivos, sin apego a lo establecido en los proyectos ejecutivos de la obra. • Empleo de mano de obra no calificada. | Copia certificada de la cuenta pública del ente fiscalizado de los conceptos observados: • Orden de pago • Pólizas contables • Transferencias • Presupuesto (catálogo de conceptos contratados). • Contrato y convenio modificatorio • Facturas, estimaciones, números generadores • Bitácora de obra. • Reporte fotográfico. • Acta entrega recepción. • Fianza de vicios ocultos Documentación integrada por el ente auditor: • Levantamiento físico (croquis y/o planos). • Cedula de cálculos realizados. • Reporte fotográfico. • Acta de auditoria donde consten los hechos observados | • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. | • Artículos 70, 71 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. | • Artículos 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas. | • Artículo 66, 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas.
Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado | Por contrato: Es el resultado de la diferencia entre el precio unitario contratado y el analisis, cálculo e integración de los precios acorde con las condiciones de costos vigentes en la zona o region donde se ejecutaron los trabajos. Por Administración Directa: Es el resultado de la diferencia entre el precio facturado de insumos y/o pago de mano de obra respecto al analisis, cálculo e integración de los precios acorde con las condiciones de costos vigentes en la zona o region donde se ejecutaron los trabajos. | Probable Daño Patrimonial (PDP) | • Costo de insumos por arriba de los costo de mercado. • Bajos rendiemientos de mano de obra. • Cantidad de insumos mayores a los necesarior por unidad de medida. • Bajos rendiemientos de hora maquina. • Porcentajes elevados de indirectos. • Duplicidad de actividades entre conceptos de obra. • Actividades incluidas en concepto no ejeutadas. | Copia certificada de la cuenta pública del ente fiscalizado de los conceptos observados: • Orden de pago • Pólizas contables • Tranferencias • Presupuesto (catálogo de conceptos contratados). • Contrato y convenio modificatorio • Facturas, estimaciones. • Reporte fotográfico. • Tarjetas de Precios Unitarios Documentación integrada por el ente auditor: • Levantamiento físico (croquis y/o planos). • Cedula de cálculos realizados. • Reporte fotográfico. • Acta de auditoria donde consten los hechos observados • Tarjeta de Precios Unitarios del OFS • Cotizaciones con racteristicas identicas • Tablas de rendimientos (maquinaria / cuadrillas) | • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. | • Artículos 1, 19 y 42 parrafo segúndo de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. | • Artículos 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas. | • Artículo 21 fracción XIII y 31 fracción XV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas. • Artículo 21 fracción V, 65 fracción II, 186 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas. Tlaxcala.
Obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria de su ejecución | Por contrato / Administración Directa: Es la omisión de la integración de la documentación técnica justificativa de los trabajos pagados de la obra. | Probable Daño Patrimonial (PDP) | • Falta de integración de la documentación tecnica justificativa. • Financiamiento total de las obras ejecutadas. • Simulación de proceos de adjudicación. •Obras ejecutadas al final de la administración | Copia certificada de la cuenta pública del ente fiscalizado de los conceptos observados: • Pólizas contables • Facturas (CFDI) Documentación integrada por el ente auditor: • Acta de auditoria donde consten los hechos observados | • Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. | • Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 58, 59, 60, 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. | • Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental • Artículos 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas. | • Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental • Artículo 46 fracción XII, 55 y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas.
Pago de obras sin acreditar propiedad del bien inmueble | Por contrato / Administración Directa: Recuros destinados al financimiento de obras o acciones que sin acreditan la propiedad del bien inmueble donde se ejecutaron los trabajos. | Pliego de Observaciones (PO) Probable Daño Patrimonial (PDP) | • Ejecución de obras o acciones sin contar con documentación legal que acredite la propiedad. | Copia certificada de la cuenta pública del ente fiscalizado de los conceptos observados: • Pólizas contables • Facturas • Contrato y convenio modificatorio • Acta entrega recepción del municipio a los beneficiarios Documentación integrada por el ente auditor: • Levantamiento físico (croquis y/o planos). • Reporte fotográfico. • Acta de auditoria donde consten los hechos observados | • Artículos 25, 27, 83, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. | • Artículos 25, 27, 83, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. | • Artículo 19, 52, 65, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas. | • Artículo 19, 52, 65, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas.
Concepto pagado que no cumple con especificaciones ténicas estimadas | Es el concepto de obra ejecutado, si embargo, no cumple con las especificciones técnicas descritas en el catalogo de conceptos contatado y estimado. Lo que resulta una inversión menor en la cantidad de material y en consecuencia no cumplir can la vida util de la obra de proyecto. | Probable Daño Patrimonial (PDP) | • Simulación de documentación técnica justificativa, toda vez, que los trabajos no han sido ejecutado cumpliendo especificaciones técnicas. • Dosificación menor de insumos que integran el concepto de obra. • Disminución de dimenciones en la ejecución del concepto. | Copia certificada de la cuenta pública del ente fiscalizado de los conceptos observados: • Orden de pago • Pólizas contables • Transferencias • Presupuesto (catálogo de conceptos contratados). • Contrato y convenio modificatorio • Facturas, estimaciones, números generadores • Bitácora de obra. • Reporte fotográfico. • Acta entrega recepción. Documentación integrada por el ente auditor: • Levantamiento físico (croquis y/o planos). • Cédula de cálculos realizados. • Reporte fotográfico. • Pruebas de Laboratorio de obra | • Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. | • Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. | • Artículos 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas. | • Artículo 46 fracción XII, 53 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas. • Artículo 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas.